## Project Planner
CPS Project Timeline |  |  | 2023-09-24
| Milestone |  |  | Deliverable
ACTIVITY | PERCENT COMPLETE | Week Commencing
|  | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Intitial Investigation | 100%
Literature Review | 50% | 2023-09-25: Draft Lit. Review; 2023-10-02: Lit Review
Exploratory Data Analysis | 30%
Methods & Tools | 30%
Project Planning | 50% | 2023-09-25: Draft Plan; 2023-10-02: Plan
SVM Classifier | 0% | 2023-10-16: Working Classifier
GAN Classifer | 0% | 2023-10-30: Working Classifier
GAN Generator | 0% | 2023-11-13: Working Generator
Attack Evaluation | 0%
Report Writing | 0% | 2023-12-11: Final Report
Video Presentation | 0% | 2023-12-18: Video Presentation