## Project Planner
SWaT Project Timeline | [5 empty] | 2024-09-09
| Milestone |  |  | Deliverable
ACTIVITY | PERCENT COMPLETE
|  | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2023-12-18
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Intitial Investigation | 100%
Literature Review | 80% | 3: Draft Lit. Review; 4: Lit Review
Exploratory Data Analysis | 100%
Statistical Analysis | 100%
Project Planning | 90% | 3: Draft Plan; 4: Plan; 5: Revised Plan
Temporal Analysis | 60% | 10: System Diagram
Intelligent Agent | 10% | 12: Working Agent
SWaT Proxy Model | 40% | 10: SWaT Models
Anomally Detector | 0% | 11: Anomaly Detector
Report Writing | 25% | 14: Final Report
Video Presentation | 0% | 15: Presentation